## 負載分配
專案 A｜六項功能的五人負載分配
初審先證明必要閉環 ①拍攝教練 → ③影像比對 → ⑤人工覆核 → ⑥派工後台；②④為加分功能
人員 | 主責定位 | 負載點數 | 主要功能 |  | 負載平衡
A | 電腦視覺 | 9 | ①拍攝教練演算法、③影像對位／差異熱區 |  | 最大差距（點）
B | 多模態 AI | 9 | ②車損語意、④車內整潔分類 |  | 1
C | 前端／體驗工程 | 9 | ①拍照介面、⑤覆核介面、⑥前台串接 |  | A–D 各 9 點；E 為 8 點，但第 4–5 週另主責全案回歸與整合控管。影像比對最重，拆給 A＋E；拍攝教練拆成演算法與介面給 A＋C。
D | 後端／工作流 | 9 | ⑤風險分流、⑥案件與派工後台
E | 資料／QA／PM | 8 | ③配對資料、②④評估、跨功能測試與整合控管
編號 | 功能 | 初審定位 | 總負載 | A | B | C | D | E | 分配 | 拆分理由 | 降階規則
1 | AI 拍攝教練 | 必做 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | A＋C | 演算法與即時互動可平行 | 只做模糊／曝光／角度／完整度
2 | 車況 AI 辨識 | 加分 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | B＋E | 類別、提示與測試資料都要投入 | 只做刮傷／凹痕／髒污粗分類
3 | 借還車影像比對 | 必做／最重 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | A＋E | 配對、對位、熱區與正負案例皆費工 | 保留熱區證據，語意可交人工
4 | 車內整潔判斷 | 加分 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | B＋E | 可少樣本展示，但先確保標註一致 | 不穩時降為乾淨／需清潔二分
5 | AI × 人工覆核 | 必做 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | C＋D | 重點是信心分數、規則與操作 | 只留通過／覆核／高風險三路由
6 | 智慧派工與後台 | 必做 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | D＋C | 案件、任務、例外與前台需閉環 | 只做規則派工，不做最佳化排程
人員負載合計 |  |  | 44 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 平衡標準：最大差距 ≤ 1 點

## 每週分工
五人每週分工｜初審版
第 1–4 週完成功能與測試；第 5 週只做 Merge＋簡報／影片；10/12–10/14 只做投稿檢查
時間 | A｜CV | B｜多模態 AI | C｜前端／UX 工程 | D｜後端／工作流 | E｜資料／QA／PM | 全隊里程碑
第 1 週 9/7–9/13 | ①模糊、曝光、角度、完整度 baseline；每完成一項即測 | 定義②車損與④整潔類別、JSON；各做少樣本 baseline | 完成①拍照頁、即時提示與補拍狀態；測 5 種失敗 | 定義⑤⑥案件 schema、狀態機、API mock；跑契約測試 | 建立匿名配對集與標註規則；測配對、洩漏、標註一致 | 介面凍結；①可獨立展示
第 2 週 9/14–9/20 | 與 E 完成③對位、差異熱區；測 5 異常＋5 正常 | 與 E 完成②粗分類；測 schema 與混淆案例 | 串接①與 UI；測通過、補拍、API 失敗 | 案件寫入、證據保存、風險 mock；跑 API 測試 | 主責③配對與②測試表；記錄召回、誤報、錯例 | ③有熱區證據；①→③可串
第 3 週 9/21–9/27 | 強化③遮罩與錯誤旗標；回歸 W2 全案例 | 與 E 完成④整潔三級；測標註一致與輸出 | 與 D 完成⑤覆核介面、⑥狀態；測三種風險 | 完成⑤分流、⑥清潔／維修派工；測 5 種任務 | 完成④測試、協助⑤⑥驗收；維護缺陷清單 | 必要流程 ①→③→⑤→⑥ 可走
第 4 週 9/28–10/4 | 凍結①③；測夜間、模糊、錯角度、無法對位 | 凍結②④；驗證 schema、低信心與限制 | 完成前端整合；測 loading、retry、fallback | 完成後端整合；測狀態轉換、重送不重複派工 | 六情境 E2E、數據彙整、隱私掃描、證據包 | 10/4 功能凍結；必要 4/4、整體 ≥5/6
第 5 週 10/5–10/11 | Merge 模型服務；重跑固定案例（不改模型） | Merge 輸出；核對主張與限制（不加類別） | Merge 前端、錄 Demo；只修阻斷 bug | Merge 後端、整理 log／備援；只修阻斷 bug | 控管合併、完成 15 頁簡報與 3 分鐘影片 | 只做 Merge＋簡報／影片；禁止新增功能
最終緩衝 10/12–10/14 | 確認 AI 畫面與數字一致 | 確認數據、限制與匿名化 | 確認 Demo、PDF、影片可開 | 確認後台與備援可開 | 10/13 投稿；10/14 僅處理平台異常 | 無開發；雙人交叉檢查

## 任務與測試
任務與測試追蹤
每列皆為可驗收的小步驟；門檻僅供初審 Prototype 驗收，不代表商用準確率
任務 ID | 週別 | 功能 | 定位 | 點數 | 主責 | 協作 | 小步驟 | 測試方法 | 初審通過標準 | 交付物 | 狀態 | 完成率 | 阻塞／備註
W1-01 | 第 1 週 | ① 拍攝教練 | 必做 | 1 | A | E | 模糊檢測 baseline | 20 張清晰／模糊人工標記逐張比對 | 正確旗標 ≥16/20；錯例留存 | 程式＋結果表 | 未開始 | 0%
W1-02 | 第 1 週 | ① 拍攝教練 | 必做 | 1 | A | E | 曝光檢測 baseline | 20 張過暗／正常／過曝人工核對 | 正確旗標 ≥16/20 | 程式＋結果表 | 未開始 | 0%
W1-03 | 第 1 週 | ① 拍攝教練 | 必做 | 1 | A | E | 角度與完整度規則 | 刻意拍 5 張錯角度／車身不全 | 至少攔下 4/5 | 規則＋失敗案例 | 未開始 | 0%
W1-04 | 第 1 週 | ① 拍攝教練 | 必做 | 1 | C | A | 拍照頁與補拍提示 | 模糊、暗、曝、錯角度、缺車身 5 情境 | 5/5 顯示對應提示且可補拍 | 可操作拍照頁 | 未開始 | 0%
W1-05 | 第 1 週 | ②④ 分類基礎 | 加分 | 1 | B | E | 類別與統一 JSON | 輸入 10 筆人工案例驗欄位／允許值 | 10/10 可解析；缺欄位被攔 | 類別表＋schema | 未開始 | 0%
W1-06 | 第 1 週 | ③ 影像比對 | 必做 | 1 | E | A | 匿名借還配對集 | 抽查 ID、視角、借還標記與匿名化 | 10 組 10/10 正確；零敏感資訊 | 測試集＋字典 | 未開始 | 0%
W1-07 | 第 1 週 | ⑤⑥ 工作流 | 必做 | 1 | D | C | 案件 schema、狀態機、API mock | 送正常、覆核、清潔、維修 4 payload | 4/4 合法；非法狀態被拒 | 契約＋mock | 未開始 | 0%
W2-01 | 第 2 週 | ③ 影像比對 | 必做 | 2 | A | E | 同視角對位 | 10 組產生疊圖後人工判讀 | ≥8/10 可用；失敗自動旗標 | 對位模組＋疊圖 | 未開始 | 0%
W2-02 | 第 2 週 | ③ 影像比對 | 必做 | 2 | A | E | 借還差異熱區 | 5 異常＋5 正常盲測 | 異常抓到 ≥4/5；正常誤報如實記錄 | 遮罩＋測試表 | 未開始 | 0%
W2-03 | 第 2 週 | ② 車況辨識 | 加分 | 2 | B | E | 車損粗分類 | 小型人工覆核集逐筆對照 | 輸出 10/10 合 schema；混淆留存 | baseline＋混淆表 | 未開始 | 0%
W2-04 | 第 2 週 | ① 拍攝教練 | 必做 | 1 | C | A | 串接品質 API | 測通過、各補拍、timeout | 路由正確；timeout 可重試不崩 | 前端串接版 | 未開始 | 0%
W2-05 | 第 2 週 | ⑤⑥ 工作流 | 必做 | 1 | D | C | 案件與證據寫入 | 連建 5 案後讀回摘要、風險、狀態 | 5/5 一致；缺值有錯誤訊息 | 案件 API | 未開始 | 0%
W2-06 | 第 2 週 | 跨功能 QA | 必做 | 1 | E | A/B | 召回、誤報、延遲表 | 固定案例重跑兩次並核對公式 | 樣本、分母、版本、結果可追溯 | 測試表 V1 | 未開始 | 0%
W3-01 | 第 3 週 | ④ 車內整潔 | 加分 | 2 | B | E | 整潔三級判斷 | 兩人獨立標 10 張；另驗模型 schema | 標註一致 ≥80%；輸出 10/10 合法 | rubric＋baseline | 未開始 | 0%
W3-02 | 第 3 週 | ⑤ 人工覆核 | 必做 | 1 | D | C | 信心分流規則 | 高信心正常、低信心、高風險各一 | 3/3 進正確路由 | 規則＋單元測試 | 未開始 | 0%
W3-03 | 第 3 週 | ⑤ 人工覆核 | 必做 | 1 | C | D | 覆核佇列與證據畫面 | 看熱區／前後照並送決策 | 1 分鐘內完成；結果正確回寫 | 覆核介面 | 未開始 | 0%
W3-04 | 第 3 週 | ⑥ 智慧派工 | 必做 | 2 | D | C | 清潔／維修／確認任務 | 輸入 5 種異常組合 | 5/5 任務與狀態正確 | 派工 API＋看板 | 未開始 | 0%
W3-05 | 第 3 週 | ⑥ 智慧派工 | 必做 | 1 | C | D | 案件與派工進度 | 模擬建立、處理中、完成、失敗 | 4 狀態顯示正確；失敗可重試 | 狀態元件 | 未開始 | 0%
W3-06 | 第 3 週 | ③ 影像比對 | 必做 | 1 | A | E | 無法對位／遮擋旗標 | 5 組錯角度／遮擋照片 | ≥4/5 不產生假熱區、轉人工 | 錯誤處理 | 未開始 | 0%
W3-07 | 第 3 週 | 必要閉環 | 必做 | 1 | E | 全隊 | 驗收黃金路徑 | 跑補拍、正常、車損、派工 4 案 | 必要情境 4/4 完成且有證據 | 錄影 V0 | 未開始 | 0%
W4-01 | 第 4 週 | ①③ AI 凍結 | 必做 | 1 | A | E | 凍結拍攝與比對 | 夜間、模糊、曝、錯角度、無法對位 | 皆有結果或人工 fallback | AI RC | 未開始 | 0%
W4-02 | 第 4 週 | ②④ AI 凍結 | 加分 | 1 | B | E | 凍結提示與類別 | 固定 10 筆重跑兩次 | 格式 10/10；不穩定轉人工 | 分類 RC | 未開始 | 0%
W4-03 | 第 4 週 | 前端整合 | 必做 | 1 | C | A/D | loading、retry、fallback | 斷網、timeout、空回傳、低信心 | 不崩潰且有下一步 | 前端 RC | 未開始 | 0%
W4-04 | 第 4 週 | 後端整合 | 必做 | 1 | D | C | 狀態與冪等 | 同案件重送兩次並跨四狀態 | 不重複派工；無非法跳轉 | 後端 RC | 未開始 | 0%
W4-05 | 第 4 週 | 全案 E2E | 必做 | 2 | E | 全隊 | 六情境回歸 | 補拍、正常、車損、髒污、低信心、後端失敗 | 必要 4/4；整體 ≥5/6 | 報告＋證據包 | 未開始 | 0%
W4-06 | 第 4 週 | 隱私／主張 | 必做 | 1 | E | A/B | 掃描素材與數字 | 逐檔查車牌、網址、敏感欄位、數字來源 | 零敏感資訊；數字有證據或標假設 | 檢查表 | 未開始 | 0%
W5-01 | 第 5 週 | Merge | 必做 | 1 | A/B | E | 合併 AI 服務 | 固定案例完整重跑 | 結果與 W4 一致；不改模型 | AI merge | 未開始 | 0%
W5-02 | 第 5 週 | Merge | 必做 | 1 | C/D | E | 合併前後端與 Demo | 黃金路徑連跑 3 次；測預錄備援 | 3/3 成功；30 秒內切備援 | Demo build | 未開始 | 0%
W5-03 | 第 5 週 | 簡報／影片 | 必做 | 2 | E | 全隊 | 完成 15 頁與 3 分鐘影片 | 核對頁數、片長、四評分項、前 45 秒 | ≤15 頁；2:45–2:55；證據齊 | PDF＋影片 | 未開始 | 0%
BUF-01 | 最終緩衝 | 投稿 QA | 必做 | 1 | E | C/D | 連結、匿名化、投稿檢查 | 兩人未登入開影片／PDF並核報名欄 | 皆可開且正確；10/13 留成功畫面 | 投稿紀錄 | 未開始 | 0%

## 初審驗收
初審完成定義
證明方案、AI 整合、可行性與創意；不把 Prototype 包裝成商用成熟系統
類別 | 驗收項目 | 負責 | 期限 | 結果 | 證據／連結 | 需修正事項
必要流程 | ①不合格照片會提示補拍 | A/C | 10/4 | 待確認
必要流程 | ③可對位標差異，失敗轉人工 | A/E | 10/4 | 待確認
必要流程 | ⑤低信心／高風險進覆核 | C/D | 10/4 | 待確認
必要流程 | ⑥覆核後建清潔／維修任務 | C/D | 10/4 | 待確認
加分功能 | ②粗分類可安全降階 | B/E | 10/4 | 待確認
加分功能 | ④有 rubric、測試與人工 fallback | B/E | 10/4 | 待確認
測試證據 | 每小步皆有方法、門檻、結果、錯例 | E／全隊 | 10/4 | 待確認
誠實主張 | 召回／誤報／樣本數並列；假設分開 | A/B/E | 10/11 | 待確認
評分對應 | 四項評分各有直接證據 | E／全隊 | 10/11 | 待確認
繳件 | PDF≤15 頁；影片 2:45–2:55 | E | 10/11 | 待確認
隱私 | 車牌、網址、敏感欄位去識別 | E＋覆核者 | 10/13 | 待確認
投稿 | YouTube 不公開且未登入可看；10/13 投稿 | E＋覆核者 | 10/13 | 待確認
使用原則
第 4 週結束即功能凍結。第 5 週只允許合併、修復會阻斷展示的 bug、製作簡報與影片；不可新增功能。②④未達門檻就降階，優先保住 ①→③→⑤→⑥。所有門檻都是初審 Prototype 內部驗收標準，不是商用承諾。
官方網站：https://ht-hackathon.tw/tw/ ｜ 投稿前再以官網最新公告覆核